## Sheet1
星宇心寻项目时间计划
阶段 | 步骤 | 内容 | 时间 | 备注
商业计划 | 成立项目组 | 组建项目负责人员 | 2020-03-04
| 确立项目 | 进行项目业务分析与确认 | 2020-03-16
需求分析 | 需求分析 | 根据需求确定APP或者网站需求功能；完成项目需求文档。 | 2020/3/16-2020/3/20
项目开发 | 用例图分析 | 完成项目不同用户的用例分析 | 2020/3/20-2020/3/22
| 数据库开发 | 分析数据流程，并建立主要的数据表内容 | 2020/3/22-2020/3/29
| 页面设计 | 页面资料收集； 页面模块确认； 页面样稿设计； 页面原型制作； | 2020/3/20-2020/4/3
| 核心功能代码实现 | 根据项目设计完成相应的功能开发及页面设计 | 2020/4/3-2020/5/12
| 核心功能测试 | 对开发的功能进行阶段性测试并提交软项目测试文档 | 2020/5/12-2020/5/20
项目交付 | 项目原型交付 | 交付已开发完成的项目原型及项目总结报告 | 2020-05-20